中国宋庆龄基金会“丰田助学基金”

2019年学生实践活动方案

一、活动背景
中国宋庆龄基金会与丰田汽车公司于2006年合作设立“丰田助学基金”项目。在2006年-2023年期间，将累计捐赠8730万元，帮助中西部地区26所高校约2980名品学兼优、家境贫寒的学生完成学业。
该项目不仅给予受助学生经济上的资助，帮助他们解除经济负担，安心地学习和生活，更突出助人自助的宗旨和理念，强调对受助学生精神上的激励，通过举办学生活动总决赛、访日交流、就业指导等深受高校欢迎、受学生喜爱的多样化活动，帮助受助学生进一步开阔视野、学习更先进的知识和技能、锻炼社会适应能力、培养完善健全的人格素质，为其全面成才打下良好的基础努力。

“丰田助学基金”项目作为丰田社会公益活动的重要组成部分，项目倡导受助生多方面健康成长，用实际行动积极回馈社会。

二、活动主题
以“让你 好好过”为题，围绕“环保和安全 ”领域，学生自主企划活动。根据不同视角、采用不同方式等引发一般群众的关注，并带动身边的人共同参与。

三、活动宗旨
为了营造更美好的社会环境，通过围绕“环保和安全”领域开展关爱社会的学生自主活动，充分发挥受助学生的积极参与社会实践活动，提升学生企划、运营能力。

四、参选范围
1. 26所项目高校学生。
2. 2人以上的团队中，团队中至少1名“丰田助学基金”受助学生，同时欢迎非受助学生参与。

3. 参选形式：公益活动、调研项目、学术研究等形式不限。

五、参选内容及形式要求
1. 内容：围绕“环保和安全”领域，策划方案、实践活动，表现环保、安全、公益理念倡导等有关公益题材的内容。
2. 形式：策划方案，积极开展社会实践，最终提交报告，效果评估，包括文字、图片、视频等资料。
3. 统一使用“让你 好好过”项目标识。（标识如下图）
备注：切勿对标识做任何改动！

[image: image1.jpg]H5 4ot

TOYOTA

G5 it

TOYOTA





4. 参照《活动执行指南》策划活动。（指南请在学生处领取）

六、组织机构
1.此次活动由中国宋庆龄基金会、丰田汽车公司、26所项目高校共同组织并参与评选工作。
2.每所项目高校成立评审会，向中国宋庆龄基金会提交团队方案。
3.每所项目高校指定1名老师进行专业指导，并对学生实践过程进行督导。

七、开展时间
1. 预热：1月10日-2月28日，向26所项目高校发出活动通知，张贴活动海报，微信发布相关消息。由高校组织高年级学长进行经验分享。
2．报名：3月1日-3月17日，学生组队。
3. 初评：3月18日-3月31日，确定指导老师，开展调研，制定企划案，学校进行校内初评，指导老师对学生方案提出修改意见，评出3个团队报送宋基会。

4. 执行：4月1日-5月31日，筹备，学生实践。

5. 总结：6月1日-6月15日，提交三个队伍的活动总结，包括总结报告、效果评估、费用明细及相关活动材料,（分别存到2个U盘内邮寄至宋基会）,并评选出校内最佳方案参加总决赛。
6. 准备总决赛：6月18日-7月末，每校一队学生整理活动资料，提交组委会，准备总决赛。
7. 总决赛：7月末，每校一队的3名学生代表参加总决赛，中国宋庆龄基金会组织相关领域专家将分别评选出1个一等奖、2个二等奖、3个三等奖。

8. 完善：8月初-9月末，获奖团队改善并继续开展活动，获得一定成果后发放奖金。

八、评选标准
1.公益影响力

⑴传播渠道：线上传播渠道、线下传播渠道

⑵传播范围：在本校/全市/本省/全国产生影响，影响对象，带动了多少人参与，受益人数多少，并进行了二次/三次传播

⑶项目开展后，有广泛的社会影响力（微信、微博、QQ传播人数、线下参与人数等）
2. 团队协作度

以团队为核心，内部分工有序，对外协调有致。充分调动团员积极性和效能。（提供过程研讨纪要、图片、视频等其他资料）
3. 项目可做操行

项目是否可操作性强，如期开展，是否能自行良性运作。
4. 资源整合度

资金、人力、或其他资源不够怎么办？善于寻求外部支持，整合外部资源。
5. 项目可复制性

项目不仅可以立足于目标群体，同时有在其他地区推广的可能性。

6. 项目原创性

是否以新的角度、方法开展活动

九、资金用途
1.每个团队活动款3500元分两次拨付，第一笔2500元作为团队活动启动资金，1000元在提交总结报告后拨付。
2.获奖团队资助款由高校支付给团队，用于支持团队继续开展活动。
3. 团队活动款、获奖团队资助款由高校统一管理发放，学生凭有效发票进行报销。

十、其他
1. 邀请本校内最佳团队代表每队3人，参加暑期总决赛活动并进行成果汇报。
2. 此次活动评选结果将作为2019年度访日活动学生代表评选标准之一。

十一、奖项设置
	预算名称
	单价（元）
	数量

（队）
	小计
	说明

	活动展开

	团队活动费
	3500
	78
	273000
	

	高校评审费
	1000
	26
	26000
	初审团队须大于4组才可获得此费用

	特别奖励

	一等奖
	5000
	1
	5000
	

	二等奖
	3000
	2
	6000
	

	三等奖
	2000
	3
	6000
	

	总计
	316000
	


3

